ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1

# Сведения
о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <*> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| # Муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Старочамзинского сельского поселения на 2014-2017 годы и на период до 2026 года» за 2023 год |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уличное освещение | шт | 0 | 0 | 0 | Все уличные лампы заменены |
| 2. | Ремонт и содержание дорог |  | 0 | 0 | 0 | Нет финансирования |
| 3. | Организация и содержание мест захоронения | ед | 3 | 2 | 4 |  |
| 4. | Озеленение поселения | шт | 6 | 6 | 6 |  |
| 5 | Ликвидация стихийных свалок | шт. | 1 | 1 | 2 |  |
| 6 | Удаление сухостойных деревьев | шт | 4 | 2 | 2 |  |
| 7 | Установка урн | шт | 0 | 0 | 0 | Нет финансирования |
| 8 | Проведение субботников с привлечением организаций | ед | 10 | 10 | 11 |  |
| 9 | Снос ветхих строений | шт | 0 | 1 | 1 |  |
| 10 | Обкос территории поселения | шт | 2 | 3 | 6 |  |

Примечания:

<*> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.2

# Сведения
о степени выполнения основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы, мероприятий подпрограмм

| N п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель (руководитель / Ф.И.О.) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| # Муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Старочамзинского сельского поселения на 2014-2017 годы и на период до 2026 года» за 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Содержание уличного освещения | Администрация Старочамзинского сельского поселения | 1квартал, 4 квартал 2023 | 1квартал, 4 квартал 2023 | 1 квартал, 4 квартал 2023 | 1 квартал, 4 квартал 2023 | Безопасность и комфортное проживание. Снижение наращения общественного порядка, формирование привлекательного вечернего облика улиц поселения. | Безопасность и комфортное проживание. Снижение наращения общественного порядка, формирование привлекательного вечернего облика улиц поселения. | Мероприятие выполнено |
| 2 | Организация и содержание мест захоронения | Администрация Старочамзинского сельского поселения | 1квартал 2023 г. | 4 квартал 2023 г. | 1квартал 2023 г. | 4 квартал 2022 г. | Строительство забора на кладбище в содержание надлежащего состояния кладбищ. | Строительство забора на кладбище с. Аржадеево . Содержание надлежащего состояния кладбищ. | Мероприятие выполнено |
| 3 | Озеленение поселения | Администрация Старочамзинского сельского поселения | 1квартал 2023 г. | 4 квартал 2023 г. | 1квартал 2023 г. | 4 квартал 2023 г. | Решение проблем экологии и внешнего вида сельского поселения. Повышение эстетического уровня окружающей среды | Решение проблем экологии и внешнего вида сельского поселения. Повышение эстетического уровня окружающей среды | Мероприятие выполнено |
| 4 | Установка урн | Администрация Старочамзинского сельского поселения |  |  |  |  | - Решение проблем экологии и внешнего вида сельского поселения. Улучшение внешнего вида сельского поселения | Решение проблем экологии и внешнего вида сельского поселения. Улучшение внешнего вида сельского поселения | мероприятие выполнено |
| 5 | Уборка несанкционированных свалок | Администрация Старочамзинского сельского поселения | 2 квартал 2023 | 3квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 3 квартал 2023 | Решение проблем экологии и внешнего вида сельского поселения. Повышение эстетического уровня окружающей среды | Решение проблем экологии и внешнего вида сельского поселения. Повышение эстетического уровня окружающей среды | Мероприятие выполнено |
| 6 | Удаление- вырубка сухостойных деревьев | Администрация Старочамзинского сельского поселения | 2 квартал 2023 | 3квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 3 квартал 2023 | Стабилизация уровня аварийных зеленых насаждений, подлежащих сносу. | Стабилизация уровня аварийных зеленых насаждений, подлежащих сносу. | Мероприятие выполнено |
| 7 | Организация проведения субботников | Администрация Старочамзинского сельского поселения | 1квартал 2023 г. | 4 квартал 2023 г. | 1квартал 2023 г. | 4 квартал 2023 г. | Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов сельского поселения, повышение культуры поведения жителей, бережное отношение к элементам благоустройства. | Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов сельского поселения, повышение культуры поведения жителей, бережное отношение к элементам благоустройства. | Мероприятие выполнено |

| 8 | Снос ветхих строений | Администрация Старочамзинского сельского поселения | 1квартал 2023 г. | 4 квартал 2023 г. | 1квартал 2023 г. | 4 квартал 2023 г. | Решение проблем внешнего вида сельского поселения. Повышение эстетического уровня окружающей среды | Решение проблем внешнего вида сельского поселения. Повышение эстетического уровня окружающей среды | мероприятие выполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.3

# Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на

# реализацию муниципальной программы

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | Рз/Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Муниципальная программа | Муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Старочамзинского сельского поселения на 2014-2017 годы и на период до 2025 года» | Администрация Старочамзинскогосельского поселения | 920 | 0503 | 2700043010 | 244 | 950 |  | 893,8 |
| 2. | Мероприятие | Содержание уличного освещения | Администрация Старочамзинскогосельского поселения | 920 | 0503 | 2700043010 | 244 | 200 |  | 143,8 |
| 3. | Мероприятие | Содержание мест захоронения | Администрация Старочамзинскогосельского поселения | 920 | 0503 | 2700378090 | 240 | 750,0 |  | 750,0 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.4

Сведения

об использовании бюджета муниципального образования, республиканского и федерального бюджетов,

внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2023 г.

(тыс. руб.)

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой | Фактические расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа | «Муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Старочамзинского сельского поселения на 2014-2017 годы и на период до 2025 года» | всего | 950 | 893,8 |
| 1.1. |  |  | местный бюджет |  |  |
| 1.2. |  |  | республиканский бюджет |  |  |
| 1.3. |  |  | федеральный бюджет |  |  |
| 1.4. |  |  | внебюджетные источники |  |  |
| 2. | Мероприятие | Содержание уличного освещения | всего | 200 | 143,8 |
| 2.1. |  |  | местный бюджет |  |  |
| 2.2. |  |  | республиканский бюджет |  |  |
| 2.3. |  |  | федеральный бюджет |  |  |
| 2.4. |  |  | внебюджетные источники |  |  |
| 3 | Мероприятие | Организация и содержание мест захоронения | всего | 750,0 | 750.0 |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  |  | республиканский бюджет |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |
| 4 | Мероприятие | Озеленение поселения | всего | Без финансирования | Без финансирования |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  |  | республиканский бюджет |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |
| 5 | Мероприятие | Ликвидация стихийных свалок | всего | Без финансирования | Без финансирования |
| 5.1. |  |  | местный бюджет |  |  |
| 5.2. |  |  | республиканский бюджет |  |  |
| 5.3. |  |  | федеральный бюджет |  |  |
| 5.4. |  |  | внебюджетные источники |  |  |
| 6 | Мероприятие | Удаление сухостойных деревьев | всего | Без финансирования | Без финансировани |
| 6.1. |  |  | местный бюджет |  |  |
| 6.2. |  |  | республиканский бюджет |  |  |
| 6.3. |  |  | федеральный бюджет |  |  |
| 6.4. |  |  | внебюджетные источники |  |  |
| 7 | Мероприятие | Снос ветхих строений | всего | Без финансирования | Без финансирования |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  |  | республиканский бюджет |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |
| 8 | Мероприятие | Проведение субботников | всего | Без финансирования | Без финансирования |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  |  | республиканский бюджет |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.5

# Информация

# о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы

# в отчетном году

| № п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  | Примечание (дата и № нормативного правового акта, дата и № справки о перераспределении) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сумма (тыс. руб.) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| 3. | Всего |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.6

# Информация
об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям, в рамках реализации муниципальной программы в отчетном году

| Наименование муниципальных услуг по типам учреждений | Остаток средств на 01.01.20 ___г. <*> | Первоначально доведенное муниципальные задания |  | Муниципальные задания с учетом корректировки |  | Причины корректировок | Фактическое исполнение |  | Остаток средств на 01.01.20 __г. <**> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. руб.) | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. руб.) |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. руб.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания:

<*> остаток средств на начало отчетного года.

<**> остаток средств на начало года, следующего за отчетным.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.7

Сведения

о внесенных в муниципальную программу изменениях

по состоянию на 01.01.2024 г.

Наименование муниципальной программы «Муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Старочамзинского сельского поселения на 2013-2017 годы и на период до 2026 года»

Ответственный исполнитель Администрация Старочамзинского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Содержание изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации Старочамзинского сельского поселения | 28.08.2023 | № 52 | О внесении изменений в долгосрочную муниципальную целевую программу «Благоустройство территории Старочамзинского сельского поселения на 2014-2017 годы и на период до 2026 года» |